СТРАТЕГИЈА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА за периодот    2026 -2030

ОПШТИНА КУМАНОВО

декември 2025

Нарачател: Општина Куманово

Организатор: ЦРЗ Дром Куманово

Креатор: Марио Вељковиќ, МБА

Октомври – Декември 2025г.

СОДРЖИНА

ОБРАЌАЊЕ НА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ НА ОПШТИНА КУМАНОВО.............................................................................................................3

ВОВЕД.....................................................................................................................4

ЛИСТА НА КРАТЕНКИ, ДЕФИНИЦИИ И ВРЕДНОСТИ...............................................6

ЗАКОНСКА ОСНОВА ЗА ПОДГОТОВКА НА СТРАТЕГИЈАТА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА     НА ОПШТИНА КУМАНОВО ЗА ПЕРИОДОТ 2026 -203Г............................................9

ПРОФИЛ НА ОПШТИНАТА.......................................................................................10

АНАЛИЗА НА СОСТОЈБИТЕ.......................................................................................14

СТРАТЕШКА РАМКА.................................................................................................23

УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ.......................................................................................26

МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА НА СТРАТЕГИЈАТА...................................................28

КОМУНИКАЦИЈА И ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ...............................................................30

ПЛАН НА АКТИВНОСТИ ЗА ТЕКОВНО ДЕЛУВАЊЕ ВО ОБЛАСТА НА

СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА ВО ОПШТИНА КУМАНОВО ЗА ПЕРИОДОТ

2026 – 2030г. ............................................................................................................32

ПЛАН НА АКТИВНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРИОРИТЕТНИТЕ ПРОБЛЕМИ И ПОТРЕБИ ВО ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА ВО ОПШТИНА КУМАНОВО ЗА ПЕРИОДОТ

2026 – 2030г.........................................................................................................................37

ЛИСТА НА ЕНТИТЕТИ И ЛИЦА КОИ СЕ ВКЛУЧИЈА ВО ПРОЦЕСОТ.............................42

Почитувани сограѓани, почитувани претставници на институциите, невладиниот сектор и партнерските организации,

Со голема посветеност и чувство на одговорност, со задоволство ја претставувам Стратегијата за социјална заштита на Општина Куманово за периодот 2026-2030 година.

Овој документ не е само административна обврска. Тој е живо сведоштво на нашата колективна грижа и конкретен израз на вредностите што ги негуваме како заедница: човечко достоинство, солидарност и правда.

Во неговата суштина е принципот дека силен и просперитетен град е оној каде што никој не е изоставен и каде што секој граѓанин има можност да живее со целиот сопствен потенцијал и безбедност.

Нашиот град Куманово, со својата богата историја и моќен дух, секогаш се кревал од предизвиците преку заедничка работа. Оваа Стратегија е наш следен, координиран чекор напред. Таа е резултат на темелна анализа, но пред сè — на систематско слушање. Се заснова на искуствата на нашите граѓани кои користат услуги, на секојдневната мудрост на социјалните работници и на препораките на организациите на граѓанскиот сектор, кои се непроценлив столб на нашата социјална мрежа.

За наредните пет години, оваа Стратегија ќе биде наша компасна стрелка, концентрирана на четири клучни цели:

- Да градиме превентивен систем кој делува навреме и ги намалува ризиците.

- Да осигураме универзална достапност и еднакви можности за сите жители, без разлика на нивното место на живеење или состојба.

- Да ја консолидираме соработката меѓу сите актери – од локалната власт, преку НВО, економскиот и образовниот сектор, до месните заедници.

- Да промовираме оспособување и самодоверба, со фокус на социјална инклузија и активирање на потенцијалот на секој поединец.

Потпишувајќи го овој документ, Општина Куманово ја потврдува својата апсолутна поддршка за негово успешно спроведување. Сепак, вистинскиот успех ќе доаѓа од нашата заедничка посветеност.

Ве повикувам сите – граѓани, институции и партнери – да ја усвоите оваа Стратегија и активно да учествувате во остварувањето на нејзините цели и визија.

Со доверба во нашата заедничка иднина и со почит,

_________________________
(Потпис)

Максим Димитриевски,
Градоначалник на Општина Куманово

ОБРАЌАЊЕ НА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ НА ОПШТИНА КУМАНОВО

ВОВЕД

Социјалната заштита претставува јавна дејност од клучно значење за граѓаните на Република Северна Македонија. Нејзината цел е да дефинира систем на политики, мерки и активности за превенција и надминување на основните социјални ризици со кои се соочува поединецот во текот на животот. Преку овој систем се намалува сиромаштијата и социјалната исклученост во земјата, а се зајакнуваат и личните капацитети на граѓанинот за самозаштита.

Системот се реализира преку стручна работа во установите за социјална заштита, развој на програми, професионално усовршување на кадрите, мониторинг на социјалните појави, планирање на активности, водење на евиденција, спроведување надзор, како и преку истражувачка работа во оваа област.

Покрај директните мерки на социјална заштита, грижата на државата за спречување на социјални ризици се остварува и преку координирани акции во други политики: даночната политика, политиката за вработување, стипендирањето, домувањето, заштитата на семејството, здравството, воспитно-образовниот систем и други сродни подрачја.

Носители на социјалната заштита во Република Македонија се централната власт, преку Министерството за труд и социјална политика, и единиците на локалната самоуправа. И покрај тоа што социјалната заштита како надлежност е децентрализирана уште со Законот за локалната самоуправа од 2002 година („Службен весник на РМ“ бр.5/02), а потоа и со Законот за социјална заштита од 2009 година („Службен весник на РМ“бр.79/09), само мал број Општини во Република Македонија се мобилизираа ѝ посветија внимание и особена приоритетност на оваа клучна дејност.

Општина Куманово е една од првите локлни самоуправи која што во 2010 година формираше Одделение за социjална заштита, заштита на децата и здравствена заштита коешто до ден денеска активно работи на унапредување на социjалната заштита на локално ниво преку изработка на неколку годишни Програми за развоj на социjална заштита во општина Куманово, водеjки се согласно Националната програма за социjална заштита 2011 – 2021, а сега веќе и со актуелната Национална стратегија за социјална заштита 2022 - 2032 година, но и според констатираните потреби на своите граѓани, специфични сами по себе за општината.

Во програмите за социjална заштита на општина Куманово, опфатени се броjни мерки и активности кои се однесуваат на подобрување на квалитетот на животот на лица и семеjства кои се наоѓаат во социjален ризик, преку субвенционирање на трошоци за комунални услуги (вода и смет), обезбедување на nомош за домување на корисници на ГМП коишто се станбено необезбедени преку субвенционирање на трошоци за комунални услуги (вода и смет), еднократна парична помощ финансиска поддршка на здружениjа  кои работат со лицата со интелектуална попреченост но и континуиран развоj на социо-образовните услугите образовна и лична асистенциjа на ученици со попреченост во средно образование и други.

На 23.12.2019 година формиран е Општинскиот совет за социjална заштита на општина Куманово (одлука бр. 09-8966/43). Истиот е формиран согласно изворната надлежност на општините коjа произлегува од членовите 11, 141и142 од Законот за социjална заштита, во коjшто се определени правата и должностите на истиот а како негова главна з адача претставува изготвување на стратешки и оперативни документи и програми како што Социjален план на општината, Годишни програми, Општински стратегии итн.

Општина Куманово, како одговорен јавен субјект посветен на поддршката на своите граѓани, и во услови на тековната економска и финансиска криза на национално и глобално ниво, ја прогласи социјалната заштита за една од стратешките приоритетни области за периодот 2026-2030 година.

Директна последица на оваа заложба е „Стратегијата за социјална заштита на граѓаните на Општина Куманово 2026 – 2030г“. Овој документ ги дефинира визијата, стратешките приоритети, целите и конкретните мерки за заштита на локалното население од социјални ризици.

Оваа стратегија има среднорочен карактер и опфаќа период на реализациjа од 5 години и тоа од jануари 2026 до декември 2030 година и истата претставува темел и рамка врз основа на кои ке се изготвуваат идните едногодишни програми за социjална заштита во општина Куманово.

За изработката на оваа стратегија се користеше еден сеопфатен истражувачки процес во кој беа искористени повеќе видови на методи на собирање и анализа на податоци како што се он-лајн истражувања, канцелариско истражување, неформално интервју со научно-истражувачки експерти и факултетски професори, неформално интервју со локални експерти во областа, вклучително и нови истражувачки алатки со цел да се добие една поширока слика за реалните состојби на локално и национално ниво. Предвид беа земени и веќе постоечки локални (општински) и национални документи и објави и беа искористени како секундарни податоци кои детално се анализираа.

Целиот процес започна со одржување на практична работилница, а во меѓувреме се спроведоа и уште неколку истражувања со цел да се дојде до повеќе информации кои според заклучоците дадоа придонес за реално утврдување на состојбите и добивање на препораки и алатки за понатамошно делување од страна прво на општинската администрација а потоа и од претставниците на сите релевантни страни (локални организации и други институции).

Со реализациjа на оваа Стратегија се очекува да се подобри состоjбата ина голем броj маргинализирани групи на граѓани, меѓу кои и самохраните родители, лицата со попреченост, деца без родители и родителска грижа,  деца на улица, стари лица како и на другите социjално исклучени категории но и активно вклучување на граѓаните во општествениот живот и право на одлучување.

Целта ќе се постигне така што општинската администрација во периодот 2026 -2030 ќе продолжи да работи на подготовка и имплементација на годишни акциски планови/програми за социјална заштита на населението. Основа и рамка на овие  годишни акциски планови/програми за социјална заштита на населението, како што веќе е посочено, ќе биде стратегијава. Истата ќе биде и основа за подобрување на квалитетот и обемот на испораката на општинските услуги на граѓаните. Документов ќе претставува и основа за соработка со релевантните институции, преку градење на партнерства со актери од јавниот, приватниот и граѓанскиот сектор, како на локално, така и на национално ниво. Истото ќе биде еден од клучните аргументи  кои ќе го гарантираат нејзиното успешно спроведување.

ЛИСТА НА КРАТЕНКИ, ДЕФИНИЦИИ И ВРЕДНОСТИ

Листа на кратенки

БДП Бруто-домашен производ

ГС     Граѓански сектор

ЕК    Европска комисија

ЕЛС Единица на локалната самоуправа

ЕУ   Европска унија

ИКТ   Информациско-комуникациски технологии

РСМ    Република Северна Македонија

ОССЗ   Општински совет за социјална заштита

СВОТ Анализа на јаките и слабите страни, можностите и заканите

СЗ      Социјална заштита

ГМП Гарантирана минимална помош

МЕУ Системот за мониторинг, евалуација и учење

АИ   Вештачка интелигенција

Дефиниции

При изработката на овој документ се користени следниве дефиниции кои се поврзани со социјалната заштита:

Социјални потреби: Потреби на поединецот како единка кои се услов за негова егзистенција како човеково битие, како и потреби кои поединецот ги задоволува во заедницата.

Социјален проблем: Состојби кои влијаат врз значителен број луѓе како непожелни појави, кои со оглед на нивната распространетост се сметаат за извор на тешкотии и незадоволства, а кои можат да се спречат или нивното дејство да се ублажи со организирана општествена акција.

Социјална заштита: Парични надоместоци и лични социјални услуги, обезбедени за лица што не влегуваат во ниедна шема на социјално осигурување, а кои се без доволно средства за живот за себе и за семејството. Според Законот за социјална заштита(2009), во Република Македонија под терминот „социјална заштита” се подразбира систем од мерки, активности и политики за спречување и надминување на основните социјални ризици на кои е изложен граѓанинот во текот на животот, како и мерките, активностите и политиките за намалување на сиромаштијата и социјалната исклученост и за јакнење на капацитетите на граѓанинот за сопствена заштита.

Социјална превенција е збир на мерки и активности со кои се спречува настанувањето на социјални ризици, се врши рано откривање и ран третман на граѓанинот изложен на социјален ризик, со цел да се надминат или ублажат штетните последици од изложеноста на социјалниот ризик.

Институционалната заштита ги опфаќа правото на оспособување за работно-производна активност и правото на сместување во установа за социјална заштита.

Вонинституционална заштита, која се остварува во или преку центарот за социјална работа, го опфаќа правота на: прва социјална услуга на корисниците на социјална заштита, помош на поединец, помош на семејство, домашна нега и помош на поединец и на семејство, дневно и привремено прифаќање и згрижување како помош на поединец и семејство, сместување во згрижувачко семејство, сместување во мал групен дом и самостојно живеење со поддршка.

Локални социјални услуги се услуги за социјална заштита и превенција кои ги испорачува единицата на локалната самоуправа, на својата територија, а во согласност со законот.

Сиромаштија: Како сиромашни се сметаат лица, семејства и група лица чии ресурси (материјални, културни и социјални ) се на такво ниво кое ги исклучува од минимално прифатливиот начин на живеење во земјата во која живеат.

Социјална исклученост: За разлика од сиромаштијата која се фокусира на поединците или на домаќинствата, социјалното исклучување примарно ги опфаќа односите меѓу поединецот и општеството, како и динамиката на тие односи. Социјалното исклучување значи неможност ефективно да се партиципира во економскиот, културниот и социјалниот живот и на определен начин претставува отуѓување и дистанцирање од нормалните текови на општеството.

Вредности

Во процесот на реализирање на стратешките приоритети и мерки за остварување на стратегијата на Општина Куманово за социјална заштита во периодот 2026-2030 се почитуваат следниве принципи и вредности:

Еднаквост - При имплементирањето на стратегијата реализторите ќе имаат има подеднаков однос кон сите граѓани, без разлика на нивната етничка, верска, полова, возрасна или друга социјална припадност.

Приоритет на најранливите групи - во понудата и испораката на услугите предност ќе се дава на најзагрозените групи граѓани.

Вклученост - граѓаните ќе бидат вклучени во системот за заштита со сите права, можности и ресурси кои општината ги имама на располагање.

Професионалност - активностите ќе се спроведат работејќи објективно и следејќи ги пропишаните процедури, целосно, прецизно и навремено.

Иновативност - постојано ќе се бараат спонтани и системски постапки за воведување нови начини за подобро извршување на работите.

Законитост - при извршувањето на сите активности предвидени со стратегијата ќе бидат почитувани законите на Република Македонија.

Етичност - во исполнувањето на целите ќе се поаѓа од принципите предвидени со Етичкиот кодекс на државните службеници на РСМ.

Определеност за социјален дијалог - Општината ќе ја помага интеракцијата помеѓу локалните синдикати и вработувачи, како и другите засегнати страни. Партнерство на Општината со јавните институции, граѓанскиот и бизнис-секторот - при имплементацијата на стратешките приоритети ќе се градат партнерства и ќе се користат капацитетите на другите јавни институции и организации од граѓанскиот и деловниот сектор.

Транспарентност - ќе се промовира што повисоко ниво на јавност на информациите со кои се располага, услугите кои се нудат, процедурите според кои се извршуваат и критериумите според кои се даваат.

ЗАКОНСКА ОСНОВА ЗА ПОДГОТОВКА НА СТРАТЕГИЈАТА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА ОПШТИНА КУМАНОВО ЗА ПЕРИОДОТ 2026 – 2030 г.

Изворната надлежност на Општина Куманово за изготвување на Стратегијата за социјална заштита на општина Куманово за периодот 2026 – 2030г. произлегува од Законот на социjална заштита („Службен весник на РСМ" бр.104 /19,146/19, 275/19, 302/20,311/20, 163/21,294/21, 99/22, 236/22 ) а за потребите на истиот беа користени податоците од и следниве закони, акти и документи:

- Закон за локална самоуправа („Службен весник на РМ" бр.5 од 2002 година);

- Статут на општина Куманово

- Податоци од Државен завод за статистика, Попис 2021;

- Законот за социjална сигурност за старите лица {Службен весник на РСМ, бр.104 од 23.5.2019 г),

- Закон за изменување на Законот за социјална сигурност на старите лица(192/25)

- Законот за заштита на децата (Службен весник на РСМ, бр.146 од17.07.2019 година),

- Закон за заштита на децата (консолидиран текст ноември 2022)

- Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на децата (17/25)

- Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на децата (132/25)

- Законот за семеjство (Службен весник на РМ, бр.153 од 20.10.2014 година),

- Закон за заштита на децата (консолидиран текст ноември 2022)

- Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на децата (17/25)

- Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на децата (132/25)

- Законот за превенциjа, спречување и заштита ад семеjно насилство и други закони и подзаконски акти кои се однесуваат на социjалната, детската и здравствената заштита во Република Северна Македониjа.

- Закон за социјалната заштита (104/19)

- Законот за изменување и  дополнување на Законот за социјалната заштита (146/19)

- Законот за изменување и дополнување на Законот за социјалната заштита (275/19)

- Закон за дополнување на Законот за социјалната заштита (302/20)

- Закон за изменување и дополнување на Законот за социјалната заштита (311/20)

- Закон за изменување на Законот за социјалната заштита (163/21)

- Закон за изменување и дополнување на Законот за социјалната заштита (294/21)

- Закон за изменување и дополнување на Законот за социјалната заштита (99/22)

- Закон за изменување и дополнување на Законот за социјалната заштита (236/22)

- Закон за изменување на Законот за социјалната заштита (65/23)

- Закон за изменување и дополнување на Законот за социјалната заштита (192/25

Посочените закони и користени документи се достапни на страните на:

1. Министерството за социјална политика, демографија и млади на сајтот: https://www.mtsp.gov.mk/mk-MK/regulativa/zakoni

2. Општина Куманово  https://kumanovo.gov.mk/zakonskaregulativa/

3. Општина Куманово https://kumanovo.gov.mk/document-category/strateshki-dokumenti-i-strategii/

ПРОФИЛ НА ОПШТИНАТА

Куманово, градот на испреплетени култури, религии и традиции, спомени и соживот. Градот во кој ќе прошетате по Уќумат-сокаги, една од најстарите улици (сегашна ул. 11 Октомври), ќе се сретнете со многу стари занаети, ќе пробате вкусна храна, ќе чуете многу легенди. Овде песната и шегата ќе ве пречекаат на секој чекор. Градот на познатиот шегобиец Батко Ѓорѓија, за кого ќе чуете од секого по нешто.

Сместено во североисточниот дел на Република Северна Македонија, на надморска височина од 340 метри, Куманово е лоцирано на самата раскрсница на двата најзначајни коридори во земјата( Коридор 8 – Коридор 10). По број на население, Куманово е најголема општина во Република Северна Македонија зафаќајќи површина од 509,48 км2. Одликите на умерено-континенталната клима преовладуваат низ сите годишни времиња. Градот на непокорот и револуцијата, Куманово денес претставува вистински мултиетнички центар.

Демографија

По прашањето за демографијата во Куманово и Кумановско, може даа се констатира дека демографската структура на населението е значаен показател на динамиката за развој на популацијата, односно важен елемент за развиток на одделни предели. Природно-географските одлики овозможиле кумановскиот крај да биде населен уште во предисториско време, за жто сведочат повеќе наоѓалишта од тој период.

Доаѓањето на Словените во VI век на Балканот и во овие краишта, дадоа основен белег на составот на населението, а пак навлегувањето на турците во XIV век и нивното петвековно задржување, имало свој одраз на структурата на населението. Посебно во делот на исламизација на христијанското население, односно населување на испразнетите македонски простори со исламско население од други поднебја. Оттука и повеќеслојниот етнички колорит во кумановскиот крај, кој главно се формира кон крајот на XIX век. По сочуваните пописи на населението од 1900 година во Куманово и кумановско се регистрираат: македонци, срби, албанци, турци, роми, татари, черкези, грци, евреи… по Српско-турските војни од 1876/78 година во Куманово доселуваат околу 3000 дојденци од српските простори, т.н. Муаџири, што имало силно влијание врз етничката структура на населението во градот, односно неговиот севкупен растежи развој. Расположливата статистичка евиденција овозможува поконкретно следење на населението во кумановскиот крај од 1900 година до денес.

Општина Куманово според новата територијална поделба од август 2004 година, е најголема општина во Република Северна Македонија со 103.205 жители. Структурата на населението во Општина Куманово е хетерогена и тоа не само во градот, туку и во поголемиот дел на селските средини каде живее население од повеќе националности и етнички групи, разновидна  образовна, старосна и полова структура, со различни обичаи, вероисповед и навики, разновидни занимања и други карактеристики.

Броjот на жители во општина Куманово. водеjки се според статистичките податоци добиени од последниот попис спроведен во 2021 година, изнесува вкупно 98 104 жители што е за 7380 жители помалку од пописот во 2002 година кога биле евидентирани вкупно 105 484 жители.

Природно-географски карактеристики

Куманово и околината што гравитира кон него, се наоѓа во северниот дел на Република Северна Македонија. Оваа територија, најсеверните делови ги има северно од Козјак, во атарот на с.Мглинце, во долината на Мала Река, а најјужната се наоѓа во атарот на с. Живиње. Од најсеверниот до најјужниот дел во Кумановско, растојанието изнесува 43 км воздушна линија, а во правец исток-запад растојанието е 50,4 км. Кумановскиот крај од соседните области е одделен со делови на стари грамадни планини. На запад се издигаат огранците на Скопска Црна Гора, кои во овој крај се познати под името Карадак. На север се наоѓаат падините на Руен, додека падините на планината Козјак се спуштаат кон трговишка област. На исток е планината Герман со Славишката котлина, додека од јужната и југоисточна страна се ридестите терени на Градишка Планина со која брановидното Кумановско Поле е одделено од Скопската Котлина и Овче Поле. Кумановскиот крај (старата општина Куманово) во чии рамки денес егзистираат пет единици на локална самоуправа ( Куманово, Старо Нагоричане, Липково, Орашац и Клечовце) зафаќаат површина од 1212 километри квадратни, што претставува 4,71% од територијата на република Северна Макеоднија. Во наведениот простор се распостелале 110 населени места, главно населени со етнички хетерогено население.

Во минатото низ оваа област минувале значајни патишта преку кои се воспоставувале врски помеѓу областите околу Јадранското Море со оние околу Егејското и Црното Море. Денес за Кумановскиот крај најголемо значење има Моравко-Вардарската Долина по која минува железничката линија изградена во 1800 година, како и асфалтен пат кој јужно од Куманово е современ автопат. Во напореден правец се користат два правца: едниот преку Крива Паланка кон соседна Бугарија и Турција, додека другиот, оди на југоисток, преку Овче Поле ги одржува врските со населените места во Источна Република Северна Македонија.

Геолошката градба на Кумановско е разновидна, со различна старост и припаѓа, главно, на две зони: Вардарската и Родопската. Планините главно припаѓаат на Родопската маса која се смета за постара. Во овој дел спаѓаат планините Скопска Црна Гора, Руен и Козјак. Западно од Куманово се протегаат огранците на Скопска Црна Гора на која се наоѓа највисокиот врв во областа, Рамно со 1651 метар. Во северниот дел од областа се протегаат делови од планината Руен, која со поголем дел се наоѓа во Србија. Источно од Руен е средновисоката планина Козјак, позната од поновата историја по повеќето борби од НОБ, како и по одржаното историско Прво заседание за АСНОМ, на 2 август 1944 година, во манастирот  “Св.Отец Прохор Пчињски”. Планината Козјак главно се протега помеѓу двете најголеми реки во оваа област, Пчиња и Крива река. Бислимската Клисура на реката Пчиња е место кое изобилува со природна убавина. Поради цврстината на карпите кои ги пресекува, клисурата на одредени места има изглед на кањон, со голем број на пештери по каменливите страни.

Освен споменатите две реки, во Кумановската област се среќаваат и подземни води, извори на минерална вода, како и вештачки акумулации. Освен реките Пчиња и Крива Река, позначајни реки во овој крај се Кумановска Река, која настанува од Липковска и Којнарска Река, потоа Слупчанска, Отљанска и Матејачка Река. Во Лпковскиот реон, на Липковската река се изградени две акумулации: Липковската бетонска лачна брана, изградена во 1958 година, висока 37 метри со површина од 0,40 км2 а акумулацијата Глажња, исто така бетонска лачна рана, изградена во 1971 година, висока 80 метри, долга 344метри, со езеро кое зафаќа површина од 0,97 квадратни километри.

Во Кумановскиот крај има неколку извори на минерална вода. Најпознати се оние кај селото Проевце, потоа во Липково, кај с. Стрновац, во Клечовце и други. Засега лековитите води од овие извори единствено се искористени во с.Проевце, со Кумановската Бања и експлоатација на минералните води во с.Проевце и Клечовце. Температурата на водата на Проевските извори изнесува 28 степени.

Од покарактеристичните климатски специфичности на Кумановскиот крај би ги посочиле на неколку. Најниската температура забележана во Куманово и Кумановско изнесува -24 степени С, измерена на 27 јануари 1954 година, а највисока +40 степени С на 22 август 1952 година. Просечната годишна количина на врнежи изнесува 549,3 мм на квадратен метар. Најчест ветар кој дува на овие простори е северниот, а по него северозападниот. Северниот е најчесто во јануари, јуни и јули, а северозападниот е најчест од мај до октомври. Просечно годишно осончување во Куманово е 2200 часови.

Природните богатства во Кумановско се разновидни. Освен водите, карактеристично е богатството со плодни почви, разновиден растителен свет и наоѓалишта на метални и неметални руди. Од металните наоѓалишта познато е антимонско-арсенско наоѓалиште кај с.Лојане, додека од неметалните, се базалтните и глинените резерви кај с. Младо Нагоричане. Кај с. Липково се користат травертините,а кај с.Бељаковце се наоѓалиштата на опалска бреча, односно мермер кај Вуксан.

Историја

Првите факти за населената област Куманово датираат од 1519 година, а изворот на информации потекнува од архивите во Истанбул, Турција. На почетокот, оваа област била населена со 52 семејства и 300 жители. Најдеталните податоци се од Евлија Челебија, кој патувал во регионот и кој го забележал следново: „Населената област Куманово се наоѓа натериторијата на санџакот Скопје. Градот има многу реки и околу 600 куќи покриени сопокривни плочки. Џамијата, која се наоѓа во трговската област, е прекрасна и има училште (медреса), амам, трговски центар, додека климата во градот е блага. Постојат многу лозови полиња и земјиште каде се насадени различни видови овошја.“

Куманово станува урбано подрачје со административен центар, Нахијат, во доцниот XVI или во почетокот на XVII век. По Карпошовото востание во 1689, Куманово влегува во период на стагнација и до крајот на XVIII век претставува турска касаба (мал град). Кон крајот на XIX век, градот доживува економски подем (земјоделство, занаетчиство и трговија), но нема некој позначаен индустриски развој до крајот на Втората светска војна. По 1945 година, Куманово доживува брз економски, административен и културен развој. Денес, тој е модерен град со повеќе од 105.484 жители.

Како резултат на богатата историја и на опкружувањето, на територијата на градот и во околината се наоѓаат голем број историски и културни знаменитости, кои датираат од предисториско време до денес. Најстари локалитети се: Костоперска карпа, Градиште кај селото Пелинце, неолитскиот локалитет кај селото Долно Нагоричане. Црквата Св.Ѓорѓи (Старо Нагоричане) изградена во 1071, реконструирана во 1318 и црквата Св. Богородица (село Матејче) од 1350 се најпознати културни и религиозни објекти од оваа епоха. Од XVII век се останати следниве обележја во Куманово: црквата Св. Петка во селото Старо Нагоричане, црквата Св.Никола, како и манастирот во селото Градиште.

АНАЛИЗА НА СОСТОЈБИТЕ

Социо-економска анализа на општина Куманово

Општина Куманово претставува наjголема општина во Република Северна Македониjа. Општината е составена од 16 (шеснаесет) урбани заедници лоцирани во градското подрачjе и 52(педесет и две) месни заедници кои се наоfаат во неjзиниот рурален дел. Во општина Куманово има 46 села и населени места: Агино Село, Бедиње, Бељаковце, Биљановце, Брзак, Вак'в, Винце, Воиновик, Габреш, Горно Коњааре, Градиште, Д'лга, Доброшане, Довезенце, Долно Коњааре, Живиње, Зубовце, Jачинце, Карабичане, Клечевце, Кокошиње, Колицко, Косматац, Костурник, Кутлибег, Кучкарево, К'шање, Лопате, Љубодраг, Мургаш, Ново Село, Новосеrьане, Орашац, Пезово, Пчиња, Режановце, Речица, Романовце, Скачковце, Сопот, Студена Бара, Сушево, Табановце, Тромеѓа, Умин Дол, Черкези (село), Четирце и Шупљи Камен.

Структурата на населението во општината е хетерогена, тука живеат граrани со разновидна национална и етничка припадност, разновидна култура, религиjа, традициjа и обичаи како и социо - економски статус.

Броjот на жители во општина Куманово. водеjки се според статистичките податоци добиени од последниот попис спроведен во 2021 година, изнесува вкупно 98 104 жители што е за 7380 жители помалку од пописот во 2002 година кога биле евидентирани вкупно 105 484 жители.

Обемот и динамика на вкупното население во општина Куманово можат да се согледаат од податоците презентирани во Табела1:

Обем и динамика на вкупното население во општина Куманово

|  | Вкупно население |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Пораст на населението во периодот 1994 - 2001 | Намалување на населението во периодот 2001-2021 |
| Година Ентитет | 1994 | 2001 | 2021 | Број | Број |
| РСМ | 1945932 | 2022547 | 1836713 | 76615 | 185834 |
| Кvманово | 97522 | 105484 | 98104 | 7962 | 7380 |

(Извор: Државен завод за статистика на Република Северна Македониjа-Попис2021)

Од табела бр.1 можеме да заклучиме дека Општина Куманово низ годините се карактеризира со вариjабилен броj на своето население. Во период помеѓу двата пописа 1994-2002 година, вкупното население во општината бележи пораст за 7962 жители, додека во последните неколку години во период помеrу двата пописи 2002-2021 година, броjот на населението опаrа за 7380 жители. Скоро истата состоjба на вариjабилни промени во броjот на населението се забележуваат и на национално ниво според официjалните податоци од страна на Државен завод за статистика на РСМ.

Структурата на населението според изjаснувањето за националната припадност во општина Куманово е прикажана во Табела бр.2

Вкупно население во Општина Куманово според изjаснување за национална припадност

| Вкупно | Македонци | Албанци | Турци | Роми | Власи | Срби | Бошњаци | Останати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 98104 | 54741 | 25493 | 143 | 2795 | 117 | 6392 | 38 | 8385 |
| Мажи | 26874 | 12596 | 84 | 1414 | 51 | 3482 | 17 | / |
| Жени | 27867 | 12897 | 59 | 1381 | 66 | 2910 | 21 | / |

(Извор: Државен завод за статистика на Република Северна Македониjа -Попис 2021)

Според табелата бр.2 можеме да заклучиме дека во општина Куманово наjброjно е населението од македонска националност, второ по броjност е населението од албанска националност, припадниците од српска националност се вкупно 6392 лица, ромското население брои 2794, додека 143 лица се од турска националност.власите се 117 лица, бошњаци се 38 и додека 8385 се лица од останати националности.

Структурата на населението според возраста во општината, повикуваjки се на пописот од 2021година е поместена во Табела бр.3

Структурата на населението според возраста

| Возраст на населението по периоди | Попис во 2021 | Мажи | Жени |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-29 | 35871 | 18453 | 17418 |
| 30-54 | 46614 | 23084 | 23530 |
| 65-85 | 15619 | 7268 | 8351 |

(Извор: Државен завод за статистика на Република Северна Македониjа)

Од добиените податоци можеме да заклучиме дека населението на возраст од 0-29 години (млади) е два пати поброjно во однос на броjот на старото население во нашата општина.  Додека пак наjброjна е популациjата од 30-64 годишна возраст.

Скоро сите административни обjекти се сконцентрирани во централното градско подрачjе. Градот и селата во голема мера се поврзани со соодветна инфраструктура на коjа транзитираат автобуски линии, но Општината и понатаму интензивно работи на изградба на патишта посебно до далечните рурални места, улично осветлување, канализациона и водоводна мрежа.

Во поглед на економиjата во општина Куманово претежно функионираат мали и средни претприjатиjа. Куманово и натаму важи за чевларски град  задржуваjки ja  традициjата  во изработка  на чевли во голем броj на мали претприjатиjа за чевларска индустриjа. Земjоделското  производство  е  задоволително,  посебно  во  предели  кадешто  има  поволни  услови  за  одгледување на житни  и раноградинарски култури. Постоjат индивидуални семеjни производители за сопствени потреби како и неколку земjоделск и претприjатиjа за производство  и преработка на земjоделски култури со современа  механизациjа. Текстилната  индустриjа  во  општината е многу намалена како и старите занаети кои полека изумираат. Поради добрата локациска поставеност на општината и близината до главниот град на нашата Република, голем броj на жители на општината работат во државни и приватни претприjатиjа во Скопjе. Во општината доста скромно е развиена и металната индустриjа. Во тек е и изградба на слободна економска зона на површина од околу 300.000 м2 во с.Речица (во близина на границата со Република Србиjа) во коjашто веке функционираат неколку фирми во коишто се вработени голем броj на невработени лица од општината.

КОНСТАТИРАНИ ПРОБЛЕМИ И ПОТРЕБИ ВО ДОМЕНОТ НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА

Општина Куманово веќе повеќе од 15 години помага на своите граѓани кои се соочуваат со сиромаштија, болест, социјално исклучување или други ризици кои влијаат на нивниот живот.

Оваа работа започна во 2010 година, кога Советот на Општината ја донесе првата програма за социјална заштита. Од тогаш, Одделението за социјална заштита, заштита на децата и здравствена заштита создава, организира и спроведува различни активности и мерки за поддршка на граѓаните, согласно со годишните програми.

Центарот за ромска заедница - ЦРЗ Дром од Куманово на 15 октомври, 2025 во Куманово, во големата сала за организирање на седници на советот на општината, во рамки на процесот кој беше креиран и ќе биде воден од страна на стручниот консултант,  ја организираше првата работилница која е дел од процесот за креирање на општинска стратегија за социјална заштита на град Куманово за периодот 2026 – 2030 година.

На работилницата активно учествуваа 19 лица,  претставници на Општина Куманово, општинскиот Совет за социјална заштита, невладини организации, локални институции од Куманово, и стручниот консултант во улога на модератор на настанот и претставници на организаторот.

После воведниот дел, во кој беше образложен целиот процес, учесниците преку работа во мали групи и пленарни дебати и дискусии имаа можност активно да се вклучат во процесите за давање на придонес кон креирање на основа за документот која во понатамошните фази ќе биде составена и развиена во рамки на проецесот.

Учесниците беа многу активни и дадоа значителен придонес за предстојниот процес канцелариски истражувања и интревјуирање на соодветните стручни и одговорни локални експерти во насока на подготовка на првиот нацрт на документот.

Најпрво, согласно агендата, групата се сложи дека целните групи кон кои и ке бидат насочени целите и мерките кои ќе бидат предвидени со стратегијата се веќе дефинирани и одредни во актуелниот социјален план на општина Куманово.

Во рамки на следната сесија групата направи анализа на проблемите и потребите на различните категории на граѓани кои се соочени со социјален ризик, маргинализираните групи и лица со попреченост.

Потоа во следната сесија работејки во 2 работни групи составени од по 8 учесници, со примена на методата Споредбена анализа на парови ги одредија приоритетите.

После оваа сесија групата пленарно дебатираше во однос на утврдените приоритети. Како 2 највисоко рангирани приоритети од вкупно 18, групата ги избра Потребата од обезбедување на пристап за сите граѓани кон општинските канцеларии и сите јавни институции од областа на социјалната заштита како и креирањето на Општински Регистар на лицата изложени на различни социјални ризици кој ќе биде оперативен и кој континуирано ќе биде надополнуван и ќе се користи за планирање и обезбедување на социјална поддршка и услуги од страна на општина Куманово. Инаку 6 приоритети се изделија како особено важни и итни за решавање.

После првата работилница следеше процес во кој што беа реализирани следниве активности:

-Неформално интервју со 2 локални експерти;

-Неформално интервју со 2 експерти на национално ниво (Др по Социјална работа и социјална политика и Др по Социологија), креатори на повеќе документи и научни трудови во областа на социјалната заштита;

-Канцелариско истражување и селективна и брза  тематска анализа на локални, национални и меѓународни релевантни документи;

На тој начин беа собрани и анализирани доволно информации и податоци во кои беа поместени доволен квантум и квалитет на информации за да се помине на процес за подготовка на документот.

Според вклучените во процесот во прилог следат констатираните конкретни проблеми и потреби како и приоритети кои што ја одредуваат моменталната состојба во областа на социјалната заштита во општина Куманово:

Листа на проблеми и потреби

- Непристапна општина

- Неможност од користење на јавен превоз

- Необезбеден превоз (училишен) за деца со попреченст

- Недоволен паркинг простор

- Потреба од згрижување на лица со попреченост

- Потреба од згрижување на деца без родители и родителска грижа

- Неприфаќање на деца со попреченост во градинка

- Потреба од социјални станови

- Потреба од воспоставување на регионални социјални услуги (Центар за бездомници, Сигурна куќа за жртви од семејно насилство)

- Стипендии за деца и лица со попреченост

- Непостоење на тактилни патеки, сензорни лифтови, непостоење на сензорни семафори (дискриминација на лица со попреченост)

- Изолираност на лица/деца од рурални средини

- Потреба од Центар за зависници

- Потреба од социјална услуга помош и нега на стари лица

- Потреба од достава на храна на стари лица во домовите

- Непостоење на Центар за деца на улица

- Регистар на лица во социјален ризик, маргинализирани лица и групи, лица со попреченост

Работната група на работиницата во рамки на партиципаторен процес ги утврди приоритетите кои треба да бидат предмет на опфат во рамки на стратегијата за социјална заштита. Истите не се исклучиви приоритети и нема да влијаат на тековните и редовни активности кои што општината ги имплементира секоја година. Приоритетноста на истите се однесува на потребата од итност во делувањето во однос на надминување на актуели проблеми, чие што разрешување мнозинството граѓани и стручни лица сметаат дека не треба да се одлага.

Листа на приоритети за периодот 2026 – 2030г.

- Непристапна општина  - Приоритет бр.1

- Потреба од достава на храна на стари лица во домовите -Приоритет бр.2

- Потреба од згрижување на лица со попреченост - Приоритет бр.3

- Потреба од социјални станови - Приоритет бр.4

- Регистар на лица во социјален ризик, маргинализирани групи, лица со попреченост- Приоритет бр.5

- Потреба од згрижување на деца без родители и родителска грижа – Приоритет бр.6

СВОТ АНАЛИЗА

СВОТ анализата е структуриран метод за систематски преглед на внатрешните капацитети и надворешните услови со цел да се донесат подобри стратешки одлуки.

СВОТ анализата не е само листа на фактори. Таа е процес на стратешка рефлексија кој помага да се помине од пасивно набљудување на состојбите кон активно и информирано креирање на иднината. За Општина Куманово, таа беше идеален метод за да се сумираат сите податоци од програмите и да се постави цврста основа за следните стратешки чекори.

СВОТ анализата е стратешки алатка за планирање која служи за евалуација на внатрешните и надворешните фактори кои влијаат на организација, проект или ситуација. Името СВОТ е акроним од:

С – Силни страни (Strengths): Внатрешни фактори кои даваат предност и позитивна основа (на пр., добар тим, стабилен буџет, добра репутација).

В – Слабости (Weaknesses): Внатрешни фактори кои претставуваат недостаток или пречка (на пр., ограничени ресурси, слаба технологија, недостаток на вештини).

О – Можности (Opportunities): Надворешни фактори од околината кои можат да се искористат за раст и развој (на пр., нови финансиски програми, промени во законите, соработки).

Т – Закани (Threats): Надворешни фактори од околината кои можат да претставуваат ризик или предизвик (на пр., економска криза, конкуренција, негативни демографски трендови).

Како заклучок од спроведната анализа се наметнува фактот дека Општина Куманово има цврста, проактивна и правно базирана основа за социјална заштита.

Нејзините примарни предизвици се фискалните ограничувања и инфраструктурните празнини. Стратешкиот пат напред е условен делумно со искористување на можностите за надворешно финансирање (особено од ЕУ), забрзување на дигиталната трансформација и продлабочување на партнерствата за изградба на поотпорен, ефикасен и превентивен систем за социјална заштита кој може да ги издржи демографските и економските закани.

Овој заклучок го имплицира самата анализа која што во целост е претставена во продолжение:

СИЛНИ СТРАНИ

- Функционална организациска структура: Постоење на Посебно одделение за социјална заштита, заштита на децата и здравствена заштита во рамките на консолидиран сектор, што обезбедува институционален фокус и стручно управување.

- Воспоставена правна и програмска основа: Петнаесетогодишна традиција на локално социјално планирање, зацврстена со Социјалниот план (2023-2026) и годишните Програми за развој, што обезбедува стратешки правец и континуитет.

- Проактивен развој на локални политики: Докажани капацитети за користење на дискреционото право на општината за проширување на правата и услугите над националниот минимум, создавајќи поволна локална рамка за граѓаните.

- Интегриран пристап во планирањето: Практика на засновање на програмите на мапирани потреби и проблеми во заедницата (на пр. преку анкети или регистри), што води до поцелни интервенции.

- Докажана имплементација на проекти: Успешно спроведување и управување со различни проекти, вклучително и национално координираната програма "Општинско корисна работа" и локални иницијативи.

- Посветеност на вкрстени области/прашања: Експлицитно вклучување на родовата и половата еднаквост и социјалната инклузија како хоризонтални принципи во активностите на програмите.

СЛАБОСТИ

- Голема зависност од општинскиот буџет: Социјалните програми се во голема мера финансирани од локалниот буџет, што ги прави ранливи на фискални притисоци и го ограничува обемот и одржливоста на услугите.

- Недоволно развиена дигитална инфраструктура: Недостаток на централизиран, во реално време дигитален регистар за граѓани во социјален ризик, што доведува до фрагментирани информации, потенцијално дуплирање и неефикасно насочување на ресурсите.

- Празнини во инфраструктурата за услуги: Идентификувани критични недостатоци во физичката инфраструктура, како што е недостатокот на социјални станови, недоволните дневни центри за стари лица или лица со попреченост, и непристапни јавни објекти.

- Ограничени човечки ресурси: Тимовите на социјални работници се често оптоварени, управувајќи со голем број случаи со комплексни потреби, што може да влијае на длабочината и квалитетот на индивидуалната поддршка.

- Реактивен наспроти проактивен систем: Иако планирањето е проактивно, пружањето услуги често може да биде водено од кризи (на пр. реагирање на бездомништво) наместо фокусирано на цврста, долгорочна превенција и рана интервенција.

- Фрагментирано надворешно финансирање: Пристапот до средства од донатори или државни агенции (на пр. Агенција за вработување) може да биде проектно-основан, конкурентен и непредвидлив, што ја попречува долгорочната стабилност на програмите.

МОЖНОСТИ

- Средства и реформи поврзани со пристапувањето кон ЕУ: Националниот процес на евроинтеграции е главен двигател за модернизација на социјалните услуги, усогласување со стандардите на ЕУ и пристап до претпристапни средства (ИПА) за проекти за социјална инклузија.

- Агенда за дигитализација: Националните и локалните потфати за е-управување создаваат можност за развој на унифициран дигитален регистар и платформи за онлајн услуги, подобрувајќи ја ефикасноста и транспарентноста.

- Зајакната меѓуопштинска соработка: Потенцијал за комбинирање на ресурси и споделување на експертиза со соседни општини за специјализирани услуги (на пр. засолниште за жртви на насилство, високо специјализирана дневна грижа), постигнувајќи економии на обем.

- Растечки сектор на граѓански организации: Можност за формализирање и проширување на партнерствата со локални НВО и ГО за пружање услуги, допир и поддршка во заедницата, проширувајќи го дофатот на општината.

- Демографски и здравствени стратегии: Поврзување на програмите за социјална заштита повтесно со локалните иницијативи за јавно здравје и стратегии за активно стареење за создавање на холистички, превентивни системи за поддршка.

- Зелена и социјална економија: Развој на "зелени" социјални услуги (на пр. заеднички градини, подобрување на енергетската ефикасност кај ранливи домаќинства) и модели на социјално претприемништво кои создаваат работни места истовремено обезбедувајќи поддршка на заедницата.

ЗАКАНИ

- Демографски предизвици: Стареењето на популацијата ја зголемува побарувачката за грижа за стари лица, додека миграцијата на младите го намалува идниот даночен базен и мрежите за поддршка во заедницата.

- Комплексни социјални проблеми: Зголемената распространетост на проблеми со менталното здравје, зависности и комплексни семејни дисфункции бара специјализирани, интензивни интервенции за кои тековниот систем може да биде недоволно опремен.

- Политички и административни промени: Промените на локално или национално ниво може да доведат до промени во приоритетите на политиките, прераспределба на буџетите или одложувања во одобрувањето на програмите и протокот на средства.

- Економска нестабилност и инфлација: Зголемените трошоци за живеење и енергетската сиромаштија директно го зголемуваат бројот на домаќинства во ризик, поставувајќи поголемо оптоварување на социјалните услуги истовремено со оптоварување на општинскиот буџет.

- Социјална стигма и маргинализација: Постојана дискриминација на Ромската заедница, лицата со попреченост и други маргинализирани групи создава пречки за нивниот пристап до услугите и целосна социјална инклузија.

- Тенденции на централизација: Ризик од ре-централизација на социјалната политика или одлуките за финансирање на национално ниво, што би можело да ја ограничи општинската автономија и флексибилност во решавањето на локалните потреби.

Локални капацитети за имплементација на Стратегијата за социјална заштита на општина Куманово за периодот 2026 -2030г.

Стратегијата за социјална заштита е документ од долгорочен  карактер и ќе биде основа за изготвување  на 5 последователни  годишни програми за социjална заштита  по претходно утврдени приоритети на делување  коишто ке бидат делумно финансирани од страна на Буџетот на Општина Куманово, Министерството за социjална  политика, демографија и млади како и од други извори на финансирање.

Локалните капацитети за имплементација на Стратегијата за социјална заштита на општина Куманово се категоризирани во 4 групи.Тоа се:

- Општинскиот совет за социjална заштита во Општина Куманово го сочинуваат петнаесет именувани членови од страна на Советот на Општина Куманово, и тоа 8  (осум) претставници од законски утврдените субjекти и тоа:

- ЈУ Меѓуопштински центар за социjална  работа Куманово,

- АВРСМ  - Центар  за  вработување  Куманово,

- Општинска  организациjа  на  Црвен  крст  Куманово,

- Здружение  за  промоциjа  и  развоj  на инклузивно  општество  „Инклузива" Куманово,

- JЗУ  „Здравствен  дом"  Куманово,

- МВР-СВР  Куманово,

- Центар за  рурален  развоj „Буjрум" Куманово,

- Основно jавно обвинителство  Куманова, како и 7 (седум) претставници на општинската администрациjа

- Од редот на општинската администрациjа во изработка и имплементација на стратегијава во наjголем дел се вклучени претставници од:

- Советот на општина Куманово

- Градоначалникот на општина Куманово

- Секторот за култура, спорт, социjална заштита, заштита на децата и здравствена заштита,

- Одделението за социjална заштита, заштита на децата и здравствена заштита кое е целосно ставено во функциjа на помош и поддршка на Општинскиот совет за социjална заштита

- Еден претставник на Сектор за образование

- ЛЕСС (локалниот економсо социјален совет) како и

- Еден службеник надлежен за млади и младински политики при Општина Куманово.

- Локалниот граѓански  сектор /повеќе невладини организации од градот кои се долгогодишни партнери на општината во поддршка и давање на различни социјални услуги на граѓаните кои се во социјален ризик или пак припаѓаат на маргинализирани групи кои се во социјален ризик или имаат посеби потреби поради здравствени и други причини/

- Локалниот реален (бизнис) сектор /повеќе општествено одговорни деловни субјекти кои и во претходниот период давале свој придонес како донатори или партнери при реализација на повеќе проекти и активности кои придонеле кон развој на социјално инклузивна средина за лицата кои имале потреба во Куманово.

СТРАТЕШКА РАМКА

Оваа програма е заснована на:

1. Социјалниот план на Општина Куманово (2023-2026), кој беше создаден откако беше спроведено социјално мапирање при што беа идентификувани конкретни проблеми и потреби на граѓаните;

2.  Националната стратегија за социјална заштита 2022 – 2032, донесена во 2022 година;

3.  Повеќе закони (национални и локални) кои се наведени во претходните секции од документов;

4. Други релевантни општински стратешки и оперативни документи (стратегии, програми, извештаи итн.);

5. Наоди добиени од работилници, истражувања и интервјуа со целната група и релевантни локални и национални стручни лица и експерти.

Визија (2 опции)

1. “Општина каде човековите права се гарантирани, а социјалната исклученост и социјалната нееднаквост се минимизирани“

Мисија

Развој на социјална заштита на локално ниво која е насочена кон подобрување на квалитетот на живот, особено на најранливите и најзагрозените групи на граѓани така што општината ќе работи на воспоставување и развој на социјални услуги на локално ниво, согласно потребите на граѓаните како и мерки и активности заради заштита од социјални ризици, спречување на појава на социјални проблеми и ублажување на последиците.

Стратешки цели

Стратешка цел 1: Да се намали бројот на сиромашни и социјалното исклучени граѓани.

Стратешка цел 2: Да се подобри квалитетот на живот на граѓаните од Куманово.

Стратешка цел 3: Да се зајакне способноста на граѓаните во здравствен и социјален

ризик за самостоен живот.

Стратешка цел 4: Да се развијат капацитети за обезбедување на нови социјални услуги.

Програмски цели - тековна работа

ПЦ1.1: Намалување на бројот на домаќинства кои живеат под апсолутната граница на

сиромаштија.

ПЦ1.2: Обезбедување пристап до основни потреби за најранливите во време на кризи.

ПЦ2.1: Зголемување на социјалната вклученост на старите лица и лицата со попреченост.

ПЦ2.2: Интеграција на долгорочно невработените во заедницата.

ПЦ3.1: Подобрување на пристапноста на јавни простори за лица со намалена подвижност.

ПЦ3.2: Подобрување на поддршката за ментална добросостојба кај ранливите групи.

ПЦ4.1: Зголемување на финансиската писменост кај семејствата со низок доход и младите

ПЦ4.2: Поддршка на самостоен живот на старите лица во нивните домови.

ПЦ 5.1: Лансирање на општински дневен центар за стари лица со блага деменција

ПЦ 5.2: Создавање на "Еднократна услуга" за информации и упатување за социјални права.

ПЦ 6.1: Вклучување на општината во активни програми, мерки и услуги  за вработување.

ПЦ 6.2: Зголемување на одржливоста на успешните народни кујни/социјални продавници во

заедницата.

ПЦ 7.1: Засилена поддршка на самохрани родители и жени домаќинки.

ПЦ 7.2: Спречување и справување со родово базирано и семејно насилство.

ПЦ 8.1: Проширување на локалната регулаторна рамка за социјална заштита.

ПЦ 8.2: Поедноставување на административните постапки за остварување на социјални права.

Програмски приоритетни цели

ППЦ 1. Да се зголеми физичката пристапност на клучни јавни објекти и инфраструктура за лица

со движечки, сензорни или други попречености.

ППЦ 2. Да се обезбеди редовна и нутритивно соодветна домашна достава на оброци за самотни

и немоќни стари лица.

ППЦ 3. Да се обезбеди поддршка за дневни активности и лична нега за лица со тешка

попреченост, олеснувајќи им ги на семејствата негуватели

ППЦ 4. Да се осигура привремен капацитет за сместување на лица и семејства кои се во акутна

социјална криза и без покрив над глава.

ППЦ 5. Да се создаде централизирана, ажуруна и заштитена електронска евиденција за сите

граѓани во социјален ризик за подобро планирање и насочување на услугите.

ППЦ 6. Да се обезбеди сигурна грижа, стручна поддршка и можности за развој на децата без

родителска грижа во заедницата.

Очекувани резултати

- Промовирање и одржување на социјалната сигурност на граѓаните;

- Спречување на социјалната исклученост на граѓаните;

- Подобрување на квалитетот на животот на граѓаните;

- Зајакнување на капацитетот на граѓаните за водење независен, активен и продуктивен живот;

- Развој на нови социјални услуги: Создавање услуги кои директно одговараат на потребите на луѓето.

- Продолжување на почнатите проекти: Активностите од претходните години продолжуваат и во наредниот период.

- Промовирање на полова и родова еднаквост: Посебна поддршка за лица кои се ранливи поради нивниот пол или род.

- Нормативни (правни) подобрувања: Работа на прашања поврзани со правата во социјалната заштита, за да се обезбедат подобри услови за граѓаните.

УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ

Успешното управување со ризици е клуч за реализација на визијата на Куманово како социјално одговорна и инклузивна заедница.

Овој пристап претставува кратка, но сеопфатна рамка за препознавање, проценување, следење и управување со ризиците што може да ја загрозат успешната имплементација на Стратегијата за социјална заштита на Општина Куманово.

План за управување со ризици

Овој план има за цел да ги идентификува, процени и предвиди процедури за управување со потенцијалните ризици кои може да се појават во текот на петгодишниот период на имплементација на Стратегијата за социјална заштита на Куманово. Активногo управување со ризиците е клучен фактор за постигнување на стратешките цели, оптимално користење на ресурсите, одржливост на проектите и заштита на благосостојбата на цилните групи.

1. Цели на планот

- Да се воспостави проактивен пристап во препознавањето на закани и можности.

- Да се минимизира негативното влијание на ризиците врз имплементацијата.

- Да се обезбеди континуиран мониторинг и прилагодување на активностите.

- Да се осигура транспарентност и одговорност кај сите засегнати страни.

2. Клучен принцип: Управувањето со ризици е континуиран процес
Процесот не е еднократен, туку вклучува постојано следење, ревизија и ажурирање на регистарот на ризици. Одговорност за спроведување на целиот процес има Раководниот тим за имплементација на Стратегијата.

3. Фази на процесот на управување со ризици

А) Идентификација на ризици
Систематско препознавање на потенцијални ризици од различни категории:

- Финансиски ризици: Несигурност во буџетските извори, доцнење во обезбедување на средства, неочекувана инфлација, неефикасна трошење.

- Оперативни ризици: Недостаток на капацитет кај имплементаторите (Човекови ресурси), неефикасни процеси на соработка меѓу институциите, администрaтивни пречки, лоша комуникација.

- Стратешки ризици: Промена на политичките приоритети на локално или национално ниво, недостаток на поддршка од страна на засегнатите страни (граѓани, организации), нереалистични очекувања.

- Надворешни ризици: Промени во националното законодавство, економска криза, демографски трендови, вонредни ситуации (како здравствена или еколошка криза).

Б) Анализа и проценка на ризици
Секој идентификуван ризик се оценува според две димензии:

Веројатност да се случи (P): Ниска (1), Средна (2), Висока (3).

Влијание/Последица (I): Минимално (1), Умерено (2), Критично (3).

Ризикот се рангира со множење: P x I = Ниво на ризик.

Низок ризик (1-2): Прифатлив. Се мониторира редовно.

Среден ризик (3-4): Прифатлив под услов. Потребни се конкретни акции за намалување.

Висок ризик (6-9): Неприфатлив. Потребна е итен план за акција и распределба на ресурси.

4: Третман на ризици (митигирање или адаптација)
Развој на стратегии за секој ризик со среден и висок рејтинг:

- Стратегија на Избегнување: Промена на планот за да се отстрани причината за ризикот.

- Стратегија на Намалување: Спроведување на акции за намалување на веројатноста или влијанието (напр., обука, подобра комуникација, резервен план).

- Стратегија на Споделување/Пренесување: Пренесување на дел од ризикот на партнер (на пр., преку осигурување или договори).

- Стратегија на Прифаќање: Свесно прифаќање на ризикот ако трошоците за намалување се поголеми од потенциијалните загуби. Подготвеност за контрола на штетата.

5: Мониторинг и известување

Предуслов за ова е да се крира РЕГИСТАР НА РИЗИЦИ

Регистарот на ризици е “жив“ документ кој ги содржи сите идентификуваните ризици, нивниот рејтинг, одговорни лица, акции за третман и статус.

Редовни прегледи: Раководниот тим на секои 6 месеци формално го прегледува и ажурира Регистарот на ризици.

Известување: Информациите за клучните ризици се дел од редовните извештаи за напредокот на имплементацијата пред советот на Градот и јавноста.

5. Улоги и одговорности

Раководен тим за имплементација: Одговорен за целиот процес, ажурирање на регистарот и известување.

Менаџери на проекти/програми: Секој за својата област, ја идентификува и пријавува можноста за ризик.

Комисија за мониторинг и евалуација: Независно ги прегледува процедурите и го оценува ефектот на акциите за третман на ризиците.

Општински совет: Ги разгледува извештаите и обезбедува политичка и ресурсна поддршка за решавање на високоризичните ситуации.

6. Комуникација и известување

Секој идентификуван ризик со рејтинг 6 или повисок мора веднаш да се пријави на лицето одговорно за имплементација и да се комуницира до раководните структури на општината. Редовните ажурирања се дел од полугодишните и годишните извештаи.

Овој план треба да се смета како жив документ и да се ажурира барем еднаш годишно, или по потреба, врз основа на искуствата од имплементацијата.

МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА НА СТРАТЕГИЈАТА

Системот за мониторинг, евалуација и учење (МЕУ) е витална алка во управувањето Локалната стратегија за социјална заштита на Општина Куманово 2026–2030. Неговата цел е да обезбеди постојана проверка на напредокот, навремена корекција на пристапите и акумулирање на знаење што ја подобрува ефективноста и влијанието на институцијата. Значаен елемент на МЕУ системот ќе биде развивање на ВИ-базирани модули за обработка на податоци, идентификација на трендови и визуелизација на резултати, што ќе овозможат побрз и поцелосен увид во ефектите на реализираните активности.

МЕУ пристапот се заснова на три принципи:

- Евиденција и мерење: секој резултат мора да биде квантифициран, поткрепен со податоци и документиран.

- Учење и подобрување: процесот на евалуација не завршува со извештај, туку со препорака и конкретна промена во практиката.

- Транспарентност и вклученост: резултатите се споделуваат со вработените, партнерите, донаторите и јавноста.

Цели на МЕУ системот

- Да овозможи редовно следење на имплементацијата на активностите и остварување на целите/таргетите согласно познати индикатори;

- Да обезбеди мерливи податоци за влијанието на програмите на поединечно и системско ниво;

- Да поддржи застапување и развој на политики базирано на докази;

- Да поттикне организациско учење преку анализа на добри практики и идентификувани слабости;

- Да ја зајакне отчетноста кон заедниците и донаторите.

| Ниво на резултати | Опис | Видови индикатори | Пример на индикатори |
| --- | --- | --- | --- |
| Влезови (Inputs) | Ресурси потребни за спроведување на активностите | Финансиски, човечки, материјални | Износ на инвестиции, број на партнери, број на обучени тимови |
| Активности | Конкретни дејствија реализирани според план | Процесни индикатори | Број на учесници, спроведени обуки, реализирани настани |
| Исход (Outputs) | Директни резултати од активностите | Квантитативни индикатори | Број на учесници/млади, број на усвоени локални политики |
| Ефект (Outcomes) | Среднорочни ефекти врз таргетираните групи | Квалитативни и квантитативни индикатори | Намалување на депопулација за одреден период, зголемено вработување, промена на кутура на однесување, зголемен број на спортисти |
| Влијание (Impact) | Долгорочни општествени и системски резултати | Влијателни индикатори | Подобрено здравје и благосостојба, зголемено младинско учество, промена во јавни политики |

Методи за прибирање и анализа на податоци

Надлежните имплементатори  ќе користат комбинација на квантитативни иквалитативни методи за да обезбедат релевантни и веродостојни податоци:

      - Периодични и завршни истражувања за мерење на напредокот според почетни и крајни вредности.

      - Анкети и интервјуа со корисници, партнери и институции.

      - Теренски посети и стручни и технички верификации на реализираните активности.

      - Фокус групи и работилници за анализа на учењето и идентификување на подобрувања.

      - Анализа на податоци од релевантни дигитални бази.

      - Внатрешни извештаи и наративни студии на случаи кои ги документираат влијанието и промените.

КОМУНИКАЦИЈА И ОДНОСИ СО ЈАВНОСТ

За успешна имплементација на стратегијата, потребно е да се изготви соодветен систем на комуникација, вклучувајќи пристапи за внатрешна и надворешна комуникација.

Од страна на тимот одговорен заспроведување на стратегијата ќе биде определено Одговорно лице за комуникација. Лицето ќе биде одговорно за одржување на редовен проток на информации на ниво на општината (внатрешна комуникација) и редовна комуникација и споделување на информации со јавноста преку веќе постојните комуникациски канали на општината. Лицето одговорно за комуникација треба да биде запознаено со правилата и процедурите за комуникација на општината и да одржува близок контакт со одделот комуникација и ПР при општината.

Внатрешна комуникација

Целта на внатрешната комуникација е да се создадат ефективни комуникациски канали кои ќе го овозможат непречено функционирање на тимот кој ќе ја спроведува стратегијата, со тоа и нејзиното успешно спроведување.

Приоритети на внатрешниот комуникациски систем се:

- Хоризонтална комуникација: Добра информираност на членовите на ОССЗ и постојана размена на информации со службите во општината за спроведување на стратегијата.

- Вертикална комуникација: Добра информираност за спроведување на стратегијата до Советот на општината и Градоначалникот.

Како најприоритетна алатка за внатрешна комуникација се различните интернет сервиси. Доколку се веќе воспоставени, информации за спроведување на стратегијата ќе бидат споделувани на две нивоа, прво преку маилинг листа на индивидуалните е-пошти на членовите на тимот, и второ преку една од алатките за непосреден контакт (Viber, Whatsapp,Facebook итн) која тимот веќе ја користи. Целта на овие алатки е да се осигура непречена размена на информации.

Следејќи ги официјалните процедури на општината, извештаи за секоја активност ќе бидат подготвени и споделени со партнерските организации и институции и со Советот на општината и Градоначалникот.

Надворешна комуникација

Целта на надворешната комуникација е да се споделат информации за спроведените активности од стратегијата и навремено информирање на јавноста за нејзиното успешно спроведување.

Приоритети на надворешниот комуникациски систем се:

- Презентација на Стратегијата за социјалната заштита на граѓаните и на општината

- Редовно споделување на информации за спроведување на стратегијата со јавноста

- Промоција на младинските активности во општината

- Подигнување на јавната свест за состојбата и трендовите во областа на Социјалната заштита

во општинат

Интернет и социјални мрежи

Стратегијата како и годишните акциски планови ќе бидат објавени на интернет страната на општината и ќе бидат достапни за граѓаните на општината. Истата ќе биде промовирана на профилите на социјалните мрежи на општината и споделена со вработените. Стратегијата ќе биде промовирана и при непосреден контакт со граѓаните за време на настаните организирани од страна на општината.

Информации за спроведените активности ќе ги бидат редовно споделувани на интернет страната на општината во форма на написи придружени со фотографии, како и на профилите на социјалните мрежи на општината и на ОССЗ.

Медиуми

За поголемите настани и активности, општината ќе изготвува известувања кои ќе бидат споделени со медиумите за да се осигура медиумска покриеност на настаните. Известувањата за медиуми ќе бидат изготвени следствено процедурите на општината.

За поголема промоција на стратегијата се препорачува нејзина промоција преку телевизиски или радио интервјуа, доколку постои можност.

Контакт со засегнати страни

Стратегијата за Социјална заштита ќе биде споделена со засегнатите страни идентификувани во процесот на нејзиното создавање. Редовни информации за спроведувањето ќе бидат споделени со засегнатите страни во форма на маилинг листа.

Редовни состаноци со различни засегнати страни се предвидени при подготовка на акцискиот план кој ќе се развива на годишно ниво, со цел да се воспостават регуларни комуникациски канали помеѓу партнерите и општината. Притоа ќе се прави оценка на на реализираните активности во текот на претходната година и ќе се прави план за следната фискална година.

План на активности за тековно делување во областа на Социјалната заштита на Општина Куманово

во периодот 2026 – 2030

(Цели, Мерки/Активности, Резултати/исходи, Индикатори/показатели)

Област на делување 1: Промовирање и одржување на социјална сигурност

| Цел | Мерки (Активности) | Резултати (Исходи) | Индикатори (показтели) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц1.1: Намалување на бројот на домаќинства кои живеат под апсолутната граница на сиромаштија. | 1. Идентификување и регистрирање на ранливи домаќинства. 2. Обезбедување на целна финансиска помош и субвенции за сметки. | 1. Создадена е верифицирана евиденција на ранливи домаќинства. 2. Зголемен располагачки доход за целните семејства. | 1. Број на домаќинства кои добиваат целна финансиска поддршка. 2. % од поддржаните домаќинства кои известуваат за намалена финансиска несигурност. |
| Ц1.2: Обезбедување пристап до основни потреби за најранливите во време на кризи. | 1. Воспоставување и одржување на општински фонд за хуманитарни пакети (храна, хигиена). 2. Соработка со граѓански организации за дистрибуција. | 1. Оперативен е функционален систем за реагирање на кризи. 2. Задоволени се итните основни потреби на ранливи лица за време на итни состојби. | 1. Број на дистрибуирани хуманитарни пакети годишно. 2. Просечно време на реагирање од објавата на кризата до првата дистрибуција. |

Област на делување 2: Спречување на социјално исклучување

| Цел | Мерки (Активности) | Резултати (Исходи) | Индикатори (показтели) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц2.1: Зголемување на социјалната вклученост на старите лица и лицата со попреченост. | 1. Организирање на редовни социјални клубови во заедницата и инклузивни настани. 2. Обезбедување бесплатен транспорт до комунални центри. | 1. Намалени чувства на осаменост и изолација кај целните групи. 2. Формирање на стабилни мрежи за социјална поддршка. | 1. Број на учесници во организирани социјални активности по квартал. 2. % од редовните учесници кои известуваат за нови социјални контакти. |
| Ц2.2: Интеграција на долготрајно невработените во животот на заедницата. | 1. Развој на работилници за "Социјални вештини и градинарство во заедницата". 2. Фацилитирање на менторски програми со локални бизниси. | 1. Подобрена самодоверба и вештини кај учесниците. 2. Учесниците добиваат неработни социјални улоги и признание. | 1. Број на одржани работилници и стапка на учество. 2. Број на воспоставени менторски партнерства. |

Област на делување 3: Подобрување на квалитетот на живот

| Цел | Мерки (Активности) | Резултати (Добиви/Исходи) | Индикатори |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц3.1: Подобрување на пристапноста на јавни простори за лица со намалена подвижност. | 1. Спроведување ревизија на пристапност на клучни јавни објекти (собрание, амбуланта, културен центар). 2. Инсталирање рампи, пристап до влез и пристапни тоалети врз основа на ревизијата. | 1. Клучната јавна инфраструктура станува физички пристапна. 2. Зголемена самостојна употреба на јавни услуги од страна на лицата со попреченост. | 1. Број на јавни објекти реновирани за пристапност. 2. Резултат од задоволството на корисниците од ревизиите за пристапност (пред/по). |
| Ц3.2: Подобрување на поддршката за ментална добросостојба кај ранливите групи. | 1. Субвенционирање на сесии за советување со лиценцирани психолози. 2. Водение на кампањи за јавна свест за менталното здравје. | 1. Намалена психолошка нелагодност кај клиентите. 2. Намалена стигма поврзана со барање помош за ментално здравје во заедницата. | 1. Број на поединци кои добиваат субвенционирано советување. 2. % зголемување на повиците до општинската линија за поддршка. |

Област на делување 4: Зајакнување на капацитети за самостоен живот

| Цел | Мерки (Активности) | Резултати (Добиви/Исходи) | Индикатори |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц4.1: Зголемување на финансиската писменост кај семејствата со низок доход и младите. | 1. Спроведување работилници за буџетирање на домаќинствата, управување со долгови и основи на банкарството. 2. Развој и дистрибуција на едноставни водичи. | 1. Учесниците создаваат и се придржуваат кон лични/семејни буџети. 2. Намалена инцидентност на користење на грабливи заеми кај целните групи. | 1. Број на одржани работилници за финансиска писменост и учесници. 2. % од учесниците кои го положат основниот тест за финансиско знаење по работилницата. |
| Ц4.2: Поддршка на самостоен живот на старите лица во нивните домови. | 1. Развој на услуга "Домашен помошник" за лесни домашни работи и купување. 2. Воспоставување систем за редовни повици за проверка на безбедност. | 1. Продолжен период на безбеден самостоен живот за клиентите постари лица. 2. Намалени итни инциденти поради незадоволени потреби. | 1. Број на клиенти запишани во услугата "Домашен помошник". 2. Број на направени повици за проверка на безбедност месечно. |

Област на делување 5: Развој на нови социјални услуги

| Цел | Мерки (Активности) | Резултати (Добиви/Исходи) | Индикатори |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц5.1: Лансирање на општински дневен центар за стари лица со блага деменција. | 1. Реновирање на општински простор и вработување обучен персонал. 2. Развој на индивидуални планови за активности за посетителите. | 1. Нова, лиценцирана дневна грижа е оперативна. 2. Обезбеден е одмор за негувателите од семејството, со што се намалува нивното искуство на истрошеност. | 1. Број на дневни места и стапка на зафатеност. 2. Резултати од анкетата за задоволство на негувателите. |
| Ц5.2: Создавање на "Еднократна услуга" за информации и упатување за социјални права. | 1. Поставување физичка канцеларија и посветена телефонска/емаил линија. 2. Обучување на персоналот за сите локални, регионални и национални социјални програми. | 1. Граѓаните добиваат јасни, сеопфатни упатства за пристап до помош. 2. Намалена конфузија и бирократија за барателите на услуги. | 1. Број на барања на граѓаните опслужени месечно. 2. % од корисниците кои успешно пристапиле до услуга по упатување. |

Област на делување 6: Продолжување на постоечките проекти

| Цел | Мерки (Активности) | Резултати (Добиви/Исходи) | Индикатори |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц6.1: Зголемување на влијанието и опсегот на програмата "Општинско корисна работа". | 1. Евалуација на проектите од претходните години и идентификување на најефективните модели. 2. Проширување на партнерствата со НВО за надзор на повеќе учесници. | 1. Учесниците во програмата добиваат позначајни вештини и работно искуство. 2. Повеќе јавни простори/заеднички проекти се одржуваат или подобруваат. | 1. Број на учесници сместени во програмата. 2. Број на заеднички проекти завршени преку програмата. |
| Ц6.2: Зголемување на одржливоста на успешните кујни/социјални продавници во заедницата. | 1. Воспоставување формални договори со локални трговци за редовни донации на храна. 2. Обучување на волонтери за управување со залихи и исхрана. | 1. Конзистентна, предвидлива снабденост со храна. 2. Подобрен квалитет на исхрана на дистрибуираните пакети. | 1. Вредност на обезбедените донации во вид на добра месечно. 2. Број на редовни корисници опслужени. |

Област  на делување 7: Промовирање на полова и родова еднаквост

| Цел | Мерки (Активности) | Резултати (Добиви/Исходи) | Индикатори |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц7.1: Засилена поддршка на самохрани мајки и жени домаќинки. | 1. Понуда на приспособени обуки за професионални вештини и поддршка за вработување. 2. Обезбедување субвенционирани места во градинка за нивните деца. | 1. Зголемена економски независност на самовдоволните мајки. 2. Намалена бариера за нега на деца како пречка за вработување. | 1. Број на самохрани мајки/домаќинки запишани во програми за обука/вработување. 2. Стапка на вработеност кај учесниците во програмата 6 месеци по завршувањето. |
| Ц7.2: Спречување и справување со родовата насилство. | 1. Обучување на општинскиот персонал во прва линија за идентификација и упатување на случаи на родова насилство. 2. Финансирање на локална НВО за вклучување на доверлива линија за поддршка и безбеден простор. | 1. Подобрана рана интервенција и поддршка за преживеани. 2. Зголемена свест во заедницата за ресурсите за борба против родовата насилство. | 1. Број на обучени членови на персоналот. 2. Број на преживеани кои пристапуваат до услугите поддржани од НВО. |

Област на делување 8: Нормативни (правни) подобрувања во областа социјална заштита

| Цел | Мерки (Активности) | Резултати (Добиви/Исходи) | Индикатори |
| --- | --- | --- | --- |
| Ц8.1: Проширување на локалната регулаторна рамка за социјална заштита. | 1. Подготвување и усвојување нови општински одлуки за новоразвиените услуги (на пр., дневна грижа, домашни помошници). 2. Ускладување на локалните прописи со ажурираното национално законодавство. | 1. Новите социјални услуги имаат јасна правна основа и стандарди за квалитет. 2. Зголемена е правната сигурност и за корисниците и за давателите на услуги. | 1. Број на нови општински одлуки во социјална заштита усвоени. 2. Завршување на извештај за анализа на правните празнини. |
| Ц8.2: Поедноставување на административните постапки за остварување на социјални права. | 1. Преглед и дигитализација на формуларите за аплицирање за општинска социјална помош. 2. Имплементација на правилото "молчењето е согласност" за обнови на непроблематични надоместоци. | 1. Намалено време на обработка на апликациите за социјална помош. 2. Подобрено корисничко искуство и намален административен товар за граѓаните. | 1. Просечно време од апликација до одлука за клучните надоместоци. 2. Резултат од задоволството на граѓаните од апликационите постапки. |

План на активности за реализација на приоритетните проблеми во областа на Социјалната заштита

во рамки на Стратегијата за социјална заштита на Општина Куманово

во периодот 2026 – 2030

(Цели, Мерки/Активности, Резултати/исходи, Индикатори/показатели)

Приоритет бр.1: Непристапна општина
(Начин на следење: Квартални извештаи од Одделот за градежништво; Мапи на пристапност; Платформа/апликација за пријави)

| Приоритетна цел | Мерки/Активности | Резултати | Индикатори |
| --- | --- | --- | --- |
| ППЦ 1. Да се зголеми физичката пристапност на клучни јавни објекти и инфраструктура за лица со движечки, сензорни или други попречености. | 1. Спроведување детална ревизија на пристапноста на сите општински објекти. 2. Реновирање на 5 најпосетувани објекти (рампи, адаптирани тоалети, тактилни патеки). 3. Воведување на е-платформа за пријавување на бариери и следење на решавањето. | 1. Детална мапа на пристапност со категоризирани бариери. 2. Физички реновирани објекти кои сега се пристапни. 3. Оперативна дигитална платформа за граѓани и администрација. | - Број на објекти со завршена ревизија. - Број на објекти реновирани за пристапност. - Број на пријавени и решени бариери преку платформата. |

Приоритет бр.2: Потреба од достава на храна на стари и изнемоштени лица во домовите
(Начин на следење: Евиденција на доставени оброци; Анкети на корисници; Договори со добавувачи)

| Приоритетна цел | Мерки/Активности | Резултати | Индикатори |
| --- | --- | --- | --- |
| ППЦ 2. Да се обезбеди редовна и нутритивно соодветна домашна достава на оброци за стари и изнемоштени лица. | 1. Формирање на мрежа на локални добавувачи/ресторани за подготвување оброци. 2. Воспоставување систем за нарачка и доставка (телефонски, преку соработник). 3. Регуларна проверка на квалитетот на храната и задоволството на корисниците. | 1. Функционална партнерска мрежа од најмалку 3 добавувачи. 2. Делотворен систем за нарачка и доставка во операција. 3. Континуиран процес за контрола на квалитет и задоволство. | - Број на стари лица кои добиваат редовни оброци. - Број на активни партнери (ресторани/кујни). - Резултати од анкети за задоволство (по квартал). |

Приоритет бр.3: Поддршка за самостојно живеење на лица со попреченост
(Начин на следење: Евиденција на корисници; Дневници на услуги; Извештаи од семејни негуватели)

| Приоритетна цел | Мерки/Активности | Резултати | Индикатори |
| --- | --- | --- | --- |
| ППЦ 3. Да се обезбеди поддршка за самостојно живеење на лица со попреченост. | 1. Обезбедување на станбени единици за самостојно живеење. 2. Обезбедување на негователи за континуирана поддршка | 1. Обезбеден простор за редовни корисници. 2. Обезбедена група обучени негуватели со подобрени капацитети. | - Број на корисници. - Број на обучени негуватели. |

Приоритет бр.4: Потреба од социјални станови
(Начин на следење: Евиденција на сместени лица; Извештаи од кризниот тим; Договори за соработка)

| Приоритетна цел | Мерки/Активности | Резултати | Индикатори |
| --- | --- | --- | --- |
| ППЦ 4. Да се осигура привремен капацитет за сместување на лица и семејства кои се во акутна социјална криза и без покрив над глава. | 1. Адаптирање на постоечки општински објект/станови за социјално сместување. 2. Формирање на Кризен тим за брза оценка и сместување. 3. Соработка со Црвен крст/НВО, МВР, ЦСР за обезбедување на основна опрема и социјален работник. | 1. Физички адаптирани станови подготвени за употреба. 2. Функционален Кризен тим со дежурства и процедури. 3. Воспоставена соработка со партнер за логистичка и стручна поддршка. | - Број на достапни социјални станови/соби. - Број на сместени лица/семејства годишно. - Просечна должина на престој и број на успешни препорачувања во трајни решенија. |

Приоритет бр.5: Регистар на лица во социјален ризик, маргинализирани групи, лица со попреченост
(Начин на следење: Технички извештаи за платформата; Статистики од системот; Листи на обучени корисници)

| Приоритетна цел | Мерки/Активности | Резултати | Индикатори |
| --- | --- | --- | --- |
| ППЦ 5. Да се создаде централизирана, ажуруна и заштитена електронска евиденција за сите граѓани во социјален ризик за подобро планирање и насочување на услугите. | 1. Развој на софтвер/платформа за дигитален регистар во согласност со законите за заштита на податоци. 2. Обучување на социјалните работници за внесување и ажурирање на податоци. 3. Врска на регистарот со одделенијата за здравствена заштита и образование за сеопфатна слика. | 1. Инсталирана и сигурна дигитална платформа за регистри. 2. Кадровски капацитет – обучени социјални работници. 3. Интегриран пристап со податоци од повеќе сектори. | - Функционална и заштитена дигитална платформа (Да/Не). - Број на лица/семејства внесени во системот. - Број на обучени корисници (социјални работници) на системот. |

Приоритет бр.6: Потреба од згрижување на деца без родители и родителска грижа
(Начин на следење: Евиденција на деца и семејства; Извештаи од ментори и стручни кампови; Психосоцијални процени)

| Приоритетна цел | Мерки/Активности | Резултати | Индикатори |
| --- | --- | --- | --- |
| ППЦ 6. Да се обезбеди сигурна грижа, стручна поддршка и можности за развој на децата без родителска грижа во заедницата. | 1. Поддршка на грижа на згрижувачките семејства преку финансиски надоместоци и советодавни услуги. 2. Организирање на стручни кампови/работилници за животни вештини и емоционална поддршка. 3. Воспоставување мрежа на "менторски семејства" во заедницата за дополнителна стабилност. 4.Подигање на јавната свест за потреба од згрижувачките семјства | 1. Стабилна грижа на роднини со финансиска и стручна поддршка. 2. Одржан програми за развој на вештини и емоционално здравје на децата. 3. Активна мрежа на проверени и поддржани менторски семејства. | - Број на деца поддржани во грижа на роднини или менторски семејства. - Број на одржани кампови/работилници и учесници. - Резултати од скрининг за психосоцијална благосостојба на децата (пред/по интервенција). |

Листа на ентитети и лица, директни учесници во процесот за креирање на документот

Ентитети /институции и организации/

- Општина Куманово (Општински совет и општинска администрација)

- Општинскиот Совет за социјална заштита,

- Невладини организации /ЦРЗ Дром, Порака наша, Инклузива, Линда, Мајка, Црвен Крст, Прогрес, Чекор плус и Пулс на демократијата/

- Локални институции од Куманово (АВРМ-Куманово)

- Претставници на организаторот

- Стручниот консултант во улога на креатор и модератор на процесот

Лица

- Александар Крстевски

- Рената Пандуревиќ

- Тања Стефановска

- Фросина Цветковска

- Ахмет Јашаревски

- Донка Петровска

- Игор Трајковски

- Ивана Богдановска

- Магдалена Станојковска

- Катерина Копевска

- Милош Станојковиќ

- Светлана Цветковска

- Ардита Јонузи

- Рамо Демир Рушидовски

- Исидора Димитриевска

- Симона Трајковска

- Филип Наумов

- Јелена Стаменковиќ

- Фатрие Арифи

- Лидија Илијевска

- Татјана Арсовска

- Благица Димитровска

- Марија Спасиќ

- Марија Димитријевска

- Јасмина И. Абдулова

- Вероника З. Крстевска

- Енвер Салихи

- Муарем Шакировски

- Марио Вељковиќ